# Приложение 2

**УТВЕРЖДЕНО:**

# приказом МБОУ «Толстянская СОШ» от 28 апреля 2023 года № 81

# План-график мероприятий введения федеральных основных образовательных программ (далее – ФООП) в МБОУ «Толстянская СОШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| **I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП** |
| 1 | Определение школьного координатора и определение егофункций пообеспечению введенияФООП на уровне ОО | 25 апреля2023 | Руководитель ОО | Обеспечена оперативность во взаимодействиимуниципального |
|  |  |  | координатора со |
|  |  |  | школьным |
| 2 | Создание и организация деятельности рабочей группы пообеспечению введения ФООП вМБОУ «ТолстянскаяСОШ» | 28 апреля2023 | Администрация ОО | Приказ о создании рабочей группы по обеспечениювведения ФООП в МБОУ«Толстянская СОШ» |
| 3 | Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП на уровне ОО | 28 апреля2023 | Администрация ОО | Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальномуровне и уровне |
|  |  |  |  | образовательной |
|  |  |  |  | организации |
| 4 | Организация участия | По графику | Администрация | Обеспечена своевременнаякоррекция действий школьной управленческойкоманды в рамках введения ФООП |
|  | руководящих |  | ОО |
|  | и педагогических |  |  |
|  | работников |  |  |
|  | в совещаниях |  |  |
|  | Министерствапросвещения России по актуальным вопросам |  |  |
|  | введения обновленных |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФООП (ВКС) |  |  |  |
| **II.Методическое обеспечение введения ФООП** |
| 5 | Активизация работы | Апрель - | Заместители | Своевременно |
|  | школьных учебно- методическихобъединений учителей предметников: | декабрь 2023 | директора, руководители ШМО | оказана адресная помощь педагогическим работникам |
|  | разработан план работы |  |  |  |
|  | внутришкольных |  |  |  |
|  | методических |  |  |  |
|  | объединений с |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ориентацией наметодическую помощь педагогическимработникам в вопросах внедрения ФООП,сформированыметодические группы по всем направлениям функциональнойграмотности |  |  |  |
| 6 | Участие в научно- практическихконференциях, | Апрель-август 2023 | Администрация ОО | Созданы условия для обсуждения общих впедагогическом |
|  | семинарах, марафонах и других |  |  | сообществепроблемных |
|  | образовательных |  |  | вопросов, |
|  | событиях по актуальным |  |  | обеспечена |
|  | вопросам введения |  |  | возможность |
|  | ФООП |  |  | включения в процесс профессионального |
|  |  |  |  | общения каждого |
|  |  |  |  | учителя |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Организациявключения в педагогическую деятельность учителяфедеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | Июнь-август 2023 | Заместители директора, руководители ШМО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке кучебному занятию.Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| **III.Кадровое обеспечение введения ФООП** |
| 8 | Обеспечение повышения квалификациируководителей ОО и педагогических работников по вопросам введения ФООП | Апрель-август 2023 | Администрация ОО | Обеспечена готовностьпедагогической и управленческойкоманды МБОУ«Толстянская СОШ» в части повышенияквалификации по вопросам введенияФООП |
| **IV.Мониторинг готовности к введению ФООП** |
| 9 | Определение дефицитов и способов их ликвидациипри организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями кматериально-техническому обеспечению | Апрель-май 2023 | Администрация ОО | Разработан и реализован комплексмероприятий по обеспечению условий реализации ФООП МБОУ«Толстянская СОШ» |
|  | образовательногопроцесса |  |  |  |
| 10 | Проведение самодиагностикиготовности к введению ФООП | Июль 2023 | Администрация ОО | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявленыдефициты. |
| 11 | Внедрение системымониторинга реализации образовательной организацией ФООП | Сентябрь 2023 | Администрация ОО | Обеспечен промежуточныйконтроль качества реализации МБОУ«Толстянская СОШ» ФООП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Внедрение системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП | До 30 июня2023 | Заместители директора, руководители ШМО | Обеспечен промежуточный контроль готовности педагогов ОО креализации ФООП |
| **V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и****основного общего образования** |
| 13 | Информирование общественности через средства массовой информации оподготовке и успешных практикахреализации ФООП в МБОУ «Толстянская СОШ» | Ежемесячно | Администрация ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образованияРоссийской Федерации гражданам при реализации ФООП |