# Приложение 2

**УТВЕРЖДЕНО:**

# приказом МБОУ «Толстянская СОШ» от 28 апреля 2023 года № 81

# План-график мероприятий введения федеральных основных образовательных программ (далее – ФООП) в МБОУ «Толстянская СОШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| **I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 1 | Определение школьного координатора и определение его  функций по  обеспечению введения  ФООП на уровне ОО | 25 апреля  2023 | Руководитель ОО | Обеспечена оперативность во взаимодействии  муниципального |
|  |  |  | координатора со |
|  |  |  | школьным |
| 2 | Создание и организация деятельности рабочей группы по  обеспечению введения ФООП в  МБОУ «Толстянская  СОШ» | 28 апреля  2023 | Администрация ОО | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению  введения ФООП в МБОУ«Толстянская СОШ» |
| 3 | Формирование школьного плана-  графика мероприятий по введению ФООП на уровне ОО | 28 апреля  2023 | Администрация ОО | Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном  уровне и уровне |
|  |  |  |  | образовательной |
|  |  |  |  | организации |
| 4 | Организация участия | По графику | Администрация | Обеспечена своевременная  коррекция действий школьной управленческой  команды в рамках введения ФООП |
|  | руководящих |  | ОО |
|  | и педагогических |  |  |
|  | работников |  |  |
|  | в совещаниях |  |  |
|  | Министерства  просвещения России по актуальным вопросам |  |  |
|  | введения обновленных |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФООП (ВКС) |  |  |  |
| **II.Методическое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 5 | Активизация работы | Апрель - | Заместители | Своевременно |
|  | школьных учебно- методических  объединений учителей предметников: | декабрь 2023 | директора, руководители ШМО | оказана адресная помощь педагогическим работникам |
|  | разработан план работы |  |  |  |
|  | внутришкольных |  |  |  |
|  | методических |  |  |  |
|  | объединений с |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ориентацией на  методическую помощь педагогическим  работникам в вопросах внедрения ФООП,  сформированы  методические группы по всем направлениям функциональной  грамотности |  |  |  |
| 6 | Участие в научно- практических  конференциях, | Апрель-август 2023 | Администрация ОО | Созданы условия для обсуждения общих в  педагогическом |
|  | семинарах, марафонах и других |  |  | сообществе  проблемных |
|  | образовательных |  |  | вопросов, |
|  | событиях по актуальным |  |  | обеспечена |
|  | вопросам введения |  |  | возможность |
|  | ФООП |  |  | включения в процесс профессионального |
|  |  |  |  | общения каждого |
|  |  |  |  | учителя |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Организация  включения в педагогическую деятельность учителя  федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | Июнь-август 2023 | Заместители директора, руководители ШМО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к  учебному занятию.  Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| **III.Кадровое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 8 | Обеспечение повышения квалификации  руководителей ОО и педагогических работников по вопросам введения ФООП | Апрель-август 2023 | Администрация ОО | Обеспечена готовность  педагогической и управленческой  команды МБОУ  «Толстянская СОШ» в части повышения  квалификации по вопросам введения  ФООП |
| **IV.Мониторинг готовности к введению ФООП** | | | | |
| 9 | Определение дефицитов и способов их ликвидации  при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к  материально-  техническому обеспечению | Апрель-май 2023 | Администрация ОО | Разработан и реализован комплекс  мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП МБОУ«Толстянская СОШ» |
|  | образовательного  процесса |  |  |  |
| 10 | Проведение самодиагностики  готовности к введению ФООП | Июль 2023 | Администрация ОО | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены  дефициты. |
| 11 | Внедрение системы  мониторинга реализации образовательной организацией ФООП | Сентябрь 2023 | Администрация ОО | Обеспечен промежуточный  контроль качества реализации МБОУ  «Толстянская СОШ» ФООП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Внедрение системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП | До 30 июня  2023 | Заместители директора, руководители ШМО | Обеспечен промежуточный контроль готовности педагогов ОО к  реализации ФООП |
| **V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и**  **основного общего образования** | | | | |
| 13 | Информирование общественности через средства массовой информации о  подготовке и успешных практиках  реализации ФООП в МБОУ «Толстянская СОШ» | Ежемесячно | Администрация ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования  Российской Федерации гражданам при реализации ФООП |